TEXNOLOGIYA ŞİRKƏTİ ÜÇÜN DAXİLİ STAJ PROQRAMI

Proqram Nizamnaməsi və Strateji Sənəd

Sənəd Versiyası: v1.0 | Aprel 2026

Hazırlayanlar: HR Strategiya Departamenti | CTO Ofisi | Proqram İdarəetmə Komandası

Təsdiq: CEO / CTO imzası üçün hazırdır

# 1. İCRAİ XÜLASƏSİ (EXECUTIVE SUMMARY)

Şirkətimiz qarşılaşdığı texniki kadr çatışmazlığı, bahalı xarici işə qəbul prosesləri və sürətlə dəyişən texnologiya ekosistemin tələbləri fonunda daxili Staj İnkişaf Proqramı (SİP) yaratmağı strateji prioritet kimi müəyyən etmişdir.

Bu proqram 6-8 aylıq strukturlaşdırılmış öyrənmə, mentorluq və real layihə təcrübəsini birləşdirərək aşağıdakı sahələrdə gələcəyin mütəxəssislərini yetişdirməyi hədəfləyir:

- Data Mühəndisliyi & Analitika

- AI & Backend Mühəndisliyi

- Biznes Analitikası & IT Layihə Koordinasiyası

Proqramın Əsas Məqsədi: Xarici işə qəbuldan asılılığı azaltmaq, şirkətin mədəniyyətinə uyğun formada yetişdirilmiş gənc istedadlardan ibarət davamlı talent pipeline yaratmaq və AI adaptasiyasını sürətləndirmək.

Gözlənilən Əsas Nəticələr

| Göstərici | Hədəf |
| --- | --- |
| Proqram tamamlayan interns | 15-25 nəfər / il |
| Full-time işə keçid faizi | >= 60% |
| Xarici işə qəbul xərclərinin azalması | 30-40% |
| Layihəyə real töhfə faizi | >= 80% intern |
| Mentor məmnuniyyəti | >= 4.2 / 5.0 |

# 2. PROQRAM MƏQSƏDLƏRİ VƏ STRATEJİ HƏDƏFLƏRİ

## 2.1 Strateji Əsaslandırma

Texnologiya sektorunda ixtisaslı kadr tapmaq getdikcə çətinləşir və bahalılaşır. Senior mütəxəssisin cəlb edilməsi xərcləri yüksək olduğu halda, daxili yetişdirilmiş kadrlar şirkətin dəyərlərinə, proseslərinə və texniki arxitekturasına daha dərindən inteqrasiya olur.

## 2.2 Strateji Hədəflər

### Biznes Hədəfləri:

- Xarici işə qəbul xərclərini 30-40% azaltmaq

- Şirkətin texnoloji innovasiya tempini artırmaq

- Data-driven və AI-first mədəniyyətin gənc nəslə ötürülməsini təmin etmək

### İnsan Resursları Hədəfləri:

- Şirkətin dəyərləri ilə yetişdirilmiş mütəxəssis hovuzu yaratmaq

- Employer brand-i gücləndirib universitetlərdə tanınırlığı artırmaq

- İşçi dövriyyəsini (turnover) azaltmaq

### Texniki Hədəflər:

- AI alətlərinin komandalar arasında yayılmasını sürətləndirmək

- Data mədəniyyəti və analitik düşüncənin inkişafı

- Backend sistemlərə AI inteqrasiyasını genişləndirmək

## 2.3 Uğur Meyarları

- Proqramın 1-ci ilinin sonunda ən azı 12 intern uğurla mezun olur

- Mezunların >= 60%-i şirkətdə full-time işə başlayır

- Hər intern proqram ərzində ən azı 1 real biznes problemini həll edir

- Proqram üzrə NPS (Net Promoter Score) >= 50 olur

# 3. HƏDƏF NAMİZƏD PROFİLLƏRİ

## 3.1 Ümumi Giriş Tələbləri

| Kateqoriya | Tələb |
| --- | --- |
| Təhsil | Ali təhsil (3-5-ci kurs) və ya yeni məzun (0-1 il iş təcrübəsi) |
| Dil | Azərbaycan / Rus (iş dili); İngilis dili (B1+) |
| Öyrənmə iştahı | Yüksək motivasiya, özünüidarəetmə qabiliyyəti |
| Texniki baza | İxtisasa görə dəyişir |

## 3.2 Data Track — Data Engineer & Data Analyst

### Data Engineer Namizədi:

- Təhsil: Kompüter elmləri, riyaziyyat, statistika, mühəndislik

- Texniki biliklər: Python (Pandas, NumPy); SQL (JOIN-lər, aggregasiya); Verilənlər bazası (PostgreSQL, MySQL); Linux əsasları

- Üstünlük verilən biliklər: Spark, Airflow, dbt, cloud (AWS/GCP)

- Şəxsi keyfiyyətlər: Detaylara diqqət, analitik düşüncə, problem həll etmə istəyi

### Data Analyst Namizədi:

- Təhsil: Statistika, iqtisadiyyat, biznes informatikası, riyaziyyat

- Texniki biliklər: SQL (intermediate); Excel / Google Sheets (advanced); Tableau, Power BI; Python (Pandas)

- Üstünlük verilən biliklər: A/B test anlayışı, biznes metriklərini anlama

- Şəxsi keyfiyyətlər: Data storytelling, kommunikasiya, təqdimat bacarığı

## 3.3 AI & Backend Engineering Track

### Backend Developer (AI-Focused) Namizədi:

- Təhsil: Kompüter elmləri, proqram mühəndisliyi, riyaziyyat

- Texniki biliklər: Python (OOP) və ya Go/Node.js; REST API; Git (commit, branch, PR); Docker

- Üstünlük verilən biliklər: FastAPI, LLM API-ları (OpenAI/Anthropic), Prompt Engineering

- Şəxsi keyfiyyətlər: Mühəndis düşüncəsi, sistem dizaynına maraq, sürətlə öyrənmə

## 3.4 Business & Delivery Track

### Business Analyst Namizədi:

- Təhsil: Biznes, iqtisadiyyat, idarəetmə, informasiya sistemləri

- Texniki biliklər: BPMN əsasları; Excel / data vizualizasiya; Jira, Confluence

- Üstünlük verilən biliklər: SQL (əsas), Agile/Scrum anlayışı

- Şəxsi keyfiyyətlər: Analitik düşüncə, yazılı ünsiyyət, stakeholder management

### IT Project Coordinator Namizədi:

- Təhsil: Layihə idarəetməsi, biznes, texnologiya idarəetməsi

- Texniki biliklər: Jira / Trello / Asana; Agile / Scrum; MS Project

- Üstünlük verilən biliklər: PRINCE2 / PMP əsas anlayışları

- Şəxsi keyfiyyətlər: Planlama, ünsiyyət, çoxşaxəli iş mühitini idarəetmə

# 4. PROQRAM STRUKTURU (6-8 AY)

## 4.1 Ümumi Fazalar

Proqram dörd əsas fazadan ibarətdir:

| Faz | Müddət və Məzmun |
| --- | --- |
| FAZ 1 — Onboarding | 2 həftə: Şirkət mədəniyyəti, alətlər, komanda inteqrasiyası |
| FAZ 2 — Strukturlaşdırılmış Təlim | 6-8 həftə: Texniki workshop-lar, kurslar, mini tapşırıqlar |
| FAZ 3 — Real Layihə Fazası | 3-4 ay: Aktiv komandada iştirak, real problemlərin həlli |
| FAZ 4 — Qiymətləndirmə & Graduation | 2-3 həftə: Final prezentasiya, 360° qiymətləndirmə, sertifikat |

## 4.2 FAZ 1 — Onboarding (İlk 2 Həftə)

Məqsəd: İnternin şirkətin mədəniyyətinə, alətlərinə, komandaya inteqrasiyasını sürətlə təmin etmək.

| Gün | Fəaliyyət |
| --- | --- |
| 1-2 | Şirkətin tarixi, missiyası, dəyərləri, komanda tanışlığı |
| 3-4 | İT alətlərinin qurulması (Git, Jira, Slack, Cloud access) |
| 5-7 | Şirkətin texniki arxitekturası, məhsul/xidmət ekosistemi ilə tanışlıq |
| 8-10 | Mentor təyinatı, fərdi inkişaf planı (IDP) hazırlanması |
| 11-14 | Mini-layihə tapşırığı (ilk texniki/analitik tapşırıq) |

Çıxış Meyarı: İntern mentoru, komandanı, əsas alətləri bilir və ilk mini-tapşırığı tamamlayır.

## 4.3 FAZ 2 — Strukturlaşdırılmış Təlim (6-8 Həftə)

Məqsəd: İxtisasa uyğun texniki və metodoloji biliklərin möhkəmləndirilməsi.

- Həftəlik 3-4 saat strukturlaşdırılmış öyrənmə sessiyası

- Texniki workshop-lar (daxili senior mütəxəssislər tərəfindən)

- Onlayn kurslarla kombinə (Udemy, Coursera, Pluralsight)

- Həftəlik kiçik tapşırıqlar və kod/analiz reviewlar

## 4.4 FAZ 3 — Real Layihə Fazası (3-4 Ay)

Məqsəd: İnternin real biznes problemlərinin həllinə cəlb edilməsi.

### Prinsiplər:

- Hər intern real komandaya (data, engineering, BA) inteqrasiya edilir

- Sprint-lərə, standuplara, planlaşdırma sessiyalarına tam iştirak

- Mentor nəzarəti altında müstəqil tapşırıqlar

- Aylıq progress review (intern + mentor + HR)

### Mini-layihə Strukturu:

- Həftə 1-2: Problemin anlaşılması, tələblərin toplanması

- Həftə 3-6: Həll yolunun inkişafı (MVP)

- Həftə 7-10: Test, iterasiya, təkmilləşdirmə

- Həftə 11-12: Nəticənin komandaya təqdimatı

## 4.5 FAZ 4 — Qiymətləndirmə & Graduation (Son 2-3 Həftə)

| Addım | Fəaliyyət |
| --- | --- |
| Final Layihə Təqdimatı | İntern 15-20 dəq ərzində liderlik heyətinə nəticələrini təqdim edir |
| 360° Qiymətləndirmə | Mentor, komanda rəhbəri və HR-dan feedback |
| Özünüqiymətləndirmə | İnternin proqram haqqında refleksiya hesabatı |
| Keçid Görüşməsi | HR + Biznesdən keçid imkanlarının müzakirəsi |
| Sertifikat | Şirkət tərəfindən verilən tamamlama sertifikatı |

# 5. TƏLİM İZLƏRİ VƏ KURİKULUM

## 5.1 DATA TRACK — Data Engineering & Analytics

### Modul 1: Əsaslar (Həftə 1-3)

| Mövzu | Müddət | Format |
| --- | --- | --- |
| Python for Data (Pandas, NumPy) | 6 saat | Workshop + Praktika |
| SQL Intensive (advanced queries, window functions) | 8 saat | Workshop + Tapşırıqlar |
| Verilənlər bazası arxitekturası (OLTP vs OLAP) | 3 saat | Mühazirə |
| Git & CI/CD əsasları | 3 saat | Praktiki sessiya |

### Modul 2a: Data Engineering (Həftə 4-6)

| Mövzu | Müddət | Format |
| --- | --- | --- |
| ETL/ELT prosesləri | 6 saat | Workshop |
| Apache Airflow — pipeline avtomatlaşdırma | 8 saat | Praktika |
| dbt (Data Build Tool) — data transformasiya | 6 saat | Praktika |
| Cloud Data Warehouses (BigQuery / Snowflake) | 5 saat | Lab |
| Data quality & testing | 3 saat | Mühazirə + Praktika |

### Modul 2b: Data Analytics (Həftə 4-6)

| Mövzu | Müddət | Format |
| --- | --- | --- |
| Vizualizasiya alətləri (Power BI / Tableau) | 10 saat | Praktika |
| Statistik təhlil əsasları | 5 saat | Workshop |
| A/B Testing & Hipotez Yoxlaması | 5 saat | Case Study |
| Dashboard dizaynı & Storytelling | 4 saat | Layihə |
| Biznes metriklər & KPI qurmaq | 3 saat | Mühazirə |

## 5.2 AI & BACKEND ENGINEERING TRACK

### Modul 1: Backend Əsasları (Həftə 1-3)

| Mövzu | Müddət | Format |
| --- | --- | --- |
| Python OOP & Clean Code | 6 saat | Workshop |
| REST API dizaynı (FastAPI) | 8 saat | Praktika |
| Verilənlər bazası inteqrasiyası (PostgreSQL + SQLAlchemy) | 6 saat | Lab |
| Docker & Konteynerləşmə | 5 saat | Praktika |
| Git workflow (branching strategy, PR review) | 3 saat | Sessiya |

### Modul 2: AI İnteqrasiyası (Həftə 4-6)

| Mövzu | Müddət | Format |
| --- | --- | --- |
| LLM əsasları & Prompt Engineering | 5 saat | Workshop |
| OpenAI / Anthropic Claude API inteqrasiyası | 6 saat | Praktika |
| RAG (Retrieval-Augmented Generation) arxitekturası | 5 saat | Lab |
| AI-powered API xidmətləri qurmaq | 8 saat | Mini-layihə |
| AI etikası, məhdudiyyətlər, təhlükəsizlik | 3 saat | Mühazirə |

## 5.3 BUSINESS & DELIVERY TRACK

### Modul 1: BA Əsasları (Həftə 1-3)

| Mövzu | Müddət | Format |
| --- | --- | --- |
| Biznes tələblərinin toplanması (interview, workshop) | 5 saat | Role-play + Praktika |
| Proseslərin modelləşdirilməsi (BPMN) | 5 saat | Workshop |
| Use Case & User Story yazma | 5 saat | Praktika |
| Jira & Confluence idarəetməsi | 4 saat | Praktika |
| Maraqlı tərəflərlə ünsiyyət (Stakeholder Management) | 3 saat | Mühazirə + Simulasiya |

### Modul 2: Agile & Layihə Koordinasiyası (Həftə 4-6)

| Mövzu | Müddət | Format |
| --- | --- | --- |
| Agile / Scrum metodologiyası | 6 saat | Workshop |
| Sprint planlaması, retrospektiv, standup | 5 saat | Real komandaya qatılma |
| Risk idarəetməsi əsasları | 4 saat | Case Study |
| Hesabat hazırlama & təqdimat | 4 saat | Praktika |
| AI alətlərinin BA proseslərinə tətbiqi | 3 saat | Workshop |

# 6. MENTORLUQ VƏ NƏZARƏT MODELİ

## 6.1 Mentor Rolu və Seçim Meyarları

### Kimlər mentor ola bilər:

- Minimum 3 il şirkətdaxili iş təcrübəsi olan mütəxəssislər

- Yüksək texniki / funksional peşəkarlıq

- Öyrətmək istəyi (könüllülük prinsipi)

- HR tərəfindən keçirilən qısa mentor hazırlıq sessiyasından keçiblər

Mentor Yükü: 1 mentor → maksimum 2 intern

### Mentorların Əsas Vəzifələri:

- Həftəlik 1:1 görüş (45-60 dəq)

- Texniki sualları cavablandırmaq

- Kod / analiz review

- Aylıq progress hesabatı doldurmaq

- Xarici maneələri HR / rəhbərliyə çatdırmaq

## 6.2 Checkpoint Strukturu

| Checkpoint | Tezlik | İştirakçılar | Formatı |
| --- | --- | --- | --- |
| Həftəlik 1:1 | Həftəlik | Intern + Mentor | Qısa görüş (45 dəq) |
| Aylıq Progress Review | Aylıq | Intern + Mentor + HR | Strukturlaşdırılmış görüş |
| Mid-Program Review | Proqramın yarısında | Intern + Mentor + Komanda Rəhbəri | Rəsmi qiymətləndirmə |
| Final Evaluation | Proqramın sonunda | Intern + Mentor + HR + Biznesdən təmsilçi | Final prezentasiya |

## 6.3 Mentorların Motivasiyası

- Tanınma: "Mentor of the Quarter" mükafatı

- Performans qeydiyyatı: Mentorluq fəaliyyəti performans KPI-larına daxil edilir

- Peşəkar inkişaf: Mentorluq liderlik yolunun bir hissəsi kimi qəbul edilir

# 7. İŞ MODELİ

## 7.1 Ödənişli vs Ödənişsiz Staj

| Meyar | Ödənişli Staj | Ödənişsiz Staj |
| --- | --- | --- |
| Namizəd Keyfiyyəti | Daha yüksək (rəqabət artır) | Aşağı (yalnız motivasiyalı namizədlər) |
| Şirkətin Öhdəliyi | Daha yüksək (formal əmək münasibəti) | Daha az |
| Hüquqi Risklər | Minimal (qanunvericiliyə uyğun) | Bəzi ölkələrdə riskli ola bilər |
| Employer Brand | Güclü (cəlbedici) | Zəif |
| Performans Motivasiyası | Yüksək | Orta |
| Şirkətin Xərci | Mövcud (amma gətirim böyükdür) | Minimal |

Tövsiyə — Hibrid model: Proqramın 1-ci ayı ödənişsiz (sınaq dövrü). 2-ci aydan etibarən performansa əsaslanan ödəniş (stajçı maaş əmsalı — region bazarının 40-60%-i).

### Tövsiyə olunan Ödəniş Strukturu (Azərbaycan bazarı):

| Track | Aylıq Staj Ödənişi (AZN) |
| --- | --- |
| Data Engineering | 600 – 900 |
| Data Analytics | 500 – 800 |
| AI & Backend | 700 – 1,000 |
| Business Analyst | 500 – 700 |
| IT Project Coordinator | 450 – 650 |

## 7.2 İş Modeli — Struktur Hibrid Model

| Faz | Ofis Tələbi | İzah |
| --- | --- | --- |
| Onboarding (Faz 1) | 5 gün / həftə | Ofisdə şirkət mədəniyyətinə inteqrasiya vacibdir |
| Təlim Fazası (Faz 2) | 3 gün / həftə | Workshop-lar üçün fiziki iştirak; qalan günlər uzaqdan |
| Layihə Fazası (Faz 3) | 2-3 gün / həftə | Komanda ilə sinxronizasiya + çevik iş |
| Final Faz (Faz 4) | 5 gün / həftə | Prezentasiya hazırlığı üçün tam iştirak |

# 8. QİYMƏTLƏNDİRMƏ VƏ KPI ÇƏRÇİVƏSİ

## 8.1 Performans Metriklər (İntern üçün)

### Texniki / Funksional Göstəricilər (60%):

| Meyar | Çəki | Qiymətləndirən |
| --- | --- | --- |
| Texniki tapşırıqların keyfiyyəti | 25% | Mentor |
| Layihəyə töhfənin əhəmiyyəti | 20% | Komanda Rəhbəri |
| Öyrənmə sürəti (skill gap azalması) | 15% | Mentor + HR |

### Davranış / Soft Skills (40%):

| Meyar | Çəki | Qiymətləndirən |
| --- | --- | --- |
| Proaktivlik və müstəqillik | 15% | Mentor |
| Komanda işi və ünsiyyət | 15% | Komanda |
| Vaxt idarəetməsi, öhdəliklərə sadiqlik | 10% | Mentor + HR |

## 8.2 Graduation Meyarları

- Orta qiymət >= 3.5 / 5.0 (bütün meyarlar üzrə)

- Final layihəsini uğurla təqdim etmək

- Proqramın >= 85%-ni tamamlamaq (icazəsiz qayıb yoxdur)

- 360° feedback-də "inkişaf əyrisinin yuxarı olması" qeydi

## 8.3 Full-Time Keçid Meyarları

| Səviyyə | Qiymət Aralığı | Qərar |
| --- | --- | --- |
| Yüksək Performans | 4.5 – 5.0 | Prioritet təklif + yüksək maaş başlanğıcı |
| Yaxşı Performans | 3.5 – 4.4 | Standart iş təklifi |
| Orta Performans | 2.5 – 3.4 | Uzadılmış probation dövrü ilə şərtli təklif |
| Aşağı Performans | < 2.5 | Full-time təklif yoxdur, sertifikat verilir |

## 8.4 Proqram Səviyyəsində KPI-lar (Şirkət üçün)

| KPI | Hədəf | Tezlik |
| --- | --- | --- |
| Proqramu tamamlayan intern faizi | >= 85% | Hər proqram dövrü |
| Full-time keçid faizi | >= 60% | İllik |
| Mentor məmnuniyyət skoru | >= 4.2 / 5.0 | Yarımillik |
| İntern NPS (tövsiyəetmə skoru) | >= 50 | Hər proqram sonunda |
| Proqram ROI | >= 200% | İllik |
| Xarici senior işə qəbuldan azalma | 30-40% | İllik |

# 9. ALƏTLƏR VƏ MÜHİT

## 9.1 Bütün Tracklər üçün Ümumi Alətlər

| Kateqoriya | Alət | Məqsəd |
| --- | --- | --- |
| Versiya Nəzarəti | Git + GitHub / GitLab | Kod idarəetməsi |
| Layihə İdarəetməsi | Jira / Linear | Sprint, tapşırıq, backlog |
| Bilik Bazası | Confluence / Notion | Sənədləşmə, wiki |
| Ünsiyyət | Slack / Microsoft Teams | Komanda ünsiyyəti |
| Video Görüşlər | Zoom / Google Meet | Uzaqdan sessiyalar |
| Təlim Platforması | Udemy for Business / Coursera | Özünüidarəli öyrənmə |

## 9.2 Data Track üçün Alətlər

| Kateqoriya | Alət |
| --- | --- |
| Proqramlaşdırma | Python (Pandas, NumPy, SQLAlchemy) |
| Verilənlər bazası | PostgreSQL, BigQuery / Snowflake |
| ETL / Orchestration | Apache Airflow, dbt |
| Vizualizasiya | Power BI, Tableau, Looker, Metabase |
| Notebook | Jupyter, Google Colab |
| Cloud | AWS S3 / GCS (sandbox environment) |

## 9.3 AI & Backend Track üçün Alətlər

| Kateqoriya | Alət |
| --- | --- |
| Proqramlaşdırma | Python (FastAPI), Go (opsional) |
| AI / LLM | OpenAI API, Anthropic Claude API, LangChain |
| Konteynerləşmə | Docker, docker-compose |
| Verilənlər bazası | PostgreSQL, Redis |
| Testing | Pytest, Postman |
| Monitoring | Grafana, Prometheus |
| AI Köməkçilər | GitHub Copilot, Cursor AI |

## 9.4 BA / Koordinasiya Track üçün Alətlər

| Kateqoriya | Alət |
| --- | --- |
| Proses Modelləşdirmə | Lucidchart, draw.io (BPMN) |
| Layihə Planlaması | Jira, Trello, MS Project |
| Sənədləşmə | Confluence, Google Docs |
| Prezentasiya | PowerPoint, Google Slides |
| Analiz | Excel (advanced), Google Sheets |
| AI Köməkçilər | ChatGPT / Claude (BA sənədlər üçün) |

# 10. RİSKLƏR VƏ MİTİQASİYA

## 10.1 Əsas Risklər

| Risk | Ehtimal | Təsir | Prioritet |
| --- | --- | --- | --- |
| Yüksək dropout (proqramı tərk etmə) | Orta | Yüksək | Kritik |
| Aşağı engagement (passivlik) | Orta | Yüksək | Kritik |
| Bacarıq uyğunsuzluğu (skill mismatch) | Aşağı-Orta | Orta | Əhəmiyyətli |
| Mentor yükü (overload) | Orta | Orta | Əhəmiyyətli |
| İnternin rəqibə keçməsi | Aşağı | Yüksək | Nəzarət altında |
| Proqram sənədləşməsinin zəifliyi | Yüksək | Orta | Əhəmiyyətli |

## 10.2 Mitirasiya Strategiyaları

### Risk 1 — Yüksək Dropout

- Seçim mərhələsində motivasiyanı dərindən qiymətləndirmək

- Ödənişli staj modeli (Faz 2-dən etibarən)

- Aylıq 1:1 HR görüşləri ilə erkən siqnal aşkarlaması

- Şəffaf proqram gözləntiləri (ilk gündən yazılı olaraq)

### Risk 2 — Aşağı Engagement

- Onboarding-dən etibarən real layihəyə minimal töhfə

- Şirkət daxilindəki all-hands görüşlərə intern iştirakı

- Gamification: badges, sertifikatlar, milestone qeydiyyatı

- Ayda bir dəfə intern "demo day"

### Risk 3 — Bacarıq Uyğunsuzluğu

- Seçim zamanı texniki test / case study

- 30 günlük sınaq dövrü sonunda "continue/stop" qərarı mexanizmi

- Track dəyişdirmə imkanı

### Risk 4 — Mentor Overload

- 1 mentor → maksimum 2 intern qaydası

- Mentorların iş yükünün rəsmi olaraq planlanmasına daxil edilməsi

- Mentorluq üçün azaldılmış layihə öhdəlikləri

### Risk 5 — İnternin Rəqibə Keçməsi

- Yüksək performanslılara erkən full-time təklif

- Non-compete clause (yerli qanunvericiliyə uyğun)

- Güclü mədəniyyət və bağlılıq hissi yaratmaq

# 11. GÖZLƏNİLƏN BİZNES TƏSİRİ

## 11.1 Talent Pipeline Yaratmaq

İllik 15-25 intern → Mezun olandan 60% full-time → 9-15 yeni mütəxəssis / il. Bu, xarici bazardan alınmış eyni sayda mütəxəssisin xərclərinin 40-60% aşağı olması deməkdir — çünki daxili yetişdirilmiş kadr artıq şirkətin sistemlərini bilir, onboarding xərci minimaldır, mədəni uyum yüksəkdir, loyallıq daha güclüdür.

## 11.2 Maliyyə Effektivliyi

| Göstərici | Xarici Senior İşə Qəbul | Daxili İntern → Junior |
| --- | --- | --- |
| Recruitment xərci (orta) | 3,000-8,000 AZN | 500-1,000 AZN |
| Onboarding müddəti | 2-3 ay | Proqram daxilindədir |
| Başlanğıc maaş | Bazar qiymətinin 100% | Bazar qiymətinin 60-75% |
| Şirkətə uyum riski | Yüksək | Aşağı |
| 1 il sonra retention | 65-70% | 80-90% |

### Proqramın Təxmini İllik Xərcləri (15 intern üçün):

| Xərc Maddəsi | Təxmini Məbləğ (AZN/il) |
| --- | --- |
| İntern ödənişləri (Faz 2-dən) | 60,000 – 90,000 |
| Mentor vaxtı (opportunity cost) | 15,000 – 25,000 |
| Təlim materialları / platformalar | 5,000 – 10,000 |
| İnzibati xərclər | 3,000 – 5,000 |
| Cəmi | 83,000 – 130,000 |

## 11.3 İnnovasiya və AI Adaptasiyasının Sürətləndirilməsi

- Gənc internlər ən son AI alətlərini öyrənərək mövcud komandaları stimullaşdırır

- AI-first yanaşma yeni nəsildən şirkətin bütün komandalarına yayılır

- İnternlər tez-tez "gözlənilməz suallar" verərək köhnəlmiş prosesləri aşkar edir

# 12. İMPLEMENTASİYA YOLU XƏRİTƏSİ

## 12.1 Pilot Proqram Planı (İl 1)

### AY 1-2: Hazırlıq Mərhələsi

- Proqram komandası (HR + CTO + PM) formalaşdırılır

- Mentor seçimi və təlimatlandırılması

- Kurikulum və qiymətləndirmə alətlərinin hazırlanması

- Hüquqi çərçivə (müqavilə şablonları, ödəniş strukturu)

- Universitetlər / platformalarla əlaqə qurulur

### AY 3: İşə Qəbul

- Vakansiyaların elan edilməsi (LinkedIn, universitetlər, ASOIU, BDU, ADA)

- CV review → Texniki test → Müsahibə

- 15-25 intern seçilir (3 track üzrə)

### AY 4: Proqramın Başlanması

- Onboarding (Faz 1) — 2 həftə

- Strukturlaşdırılmış Təlim (Faz 2) — 6-8 həftə

- Real Layihə Fazasına Keçid (Faz 3)

### AY 4-10: Layihə Fazası

- Aylıq checkpoint-lər

- Mid-program review (Ay 6-da)

- Davamlı mentor dəstəyi

### AY 10-11: Qiymətləndirmə & Graduation

- Final layihə prezentasiyaları

- 360° qiymətləndirmə

- Full-time keçid qərarları

### AY 12: Retrospektiv & Növbəti Dövrün Planlanması

- Proqram KPI-larının icmalı

- Dərs alınan məqamların sənədləşdirilməsi

- 2-ci ilin planı (genişləndirilmiş cohort)

## 12.2 Genişlənmə Yol Xəritəsi

| Dövr | Fəaliyyət |
| --- | --- |
| İl 1 (Pilot) | 15-25 intern, 3 track, 1 cohort |
| İl 2 (Böyümə) | 30-40 intern, əlavə track-lər (DevOps, QA), 2 cohort/il |
| İl 3 (Miqyaslanma) | Universitetlərlə rəsmi tərəfdaşlıq, dövlət dəstəyi proqramları ilə sinerjiya |
| İl 4+ | Şirkətin "Technology Academy" brendinin qurulması |

## 12.3 Cavabdehlik Matrisi (RACI)

| Fəaliyyət | CTO | HR Director | Program Manager | Mentor | İntern |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proqram strategiyası | R/A | C | C | I | I |
| Namizəd seçimi | C | R/A | R | C | — |
| Kurikulum hazırlığı | A | C | R | C | I |
| Günlük mentorluq | I | I | C | R/A | C |
| Aylıq qiymətləndirmə | C | R | A | R | R |
| Full-time qərar | A | R | C | C | — |
| Proqram KPI hesabatı | I | C | R/A | I | I |

Qeyd: R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed

# YEKUN

Bu Staj İnkişaf Proqramı şirkətimizin texnoloji gələcəyinə edilən strateji investisiyadır. Düzgün icra edildiyi halda:

- Şirkət xarici işə qəbuldan asılılığını azaldacaq

- Özünün yetişdirdiyi, mədəniyyətini, sistemlərini dərindən bilən mütəxəssislər hovuzu yaradacaq

- AI və data texnologiyalarının şirkət daxilindəki yayılmasını sürətləndirəcək

- Employer brand olaraq gənclər arasında tanınan, seçilən bir şirkətə çevriləcək

"The best talent is not found — it is built."

("Ən yaxşı kadr tapılmır — yetişdirilir.")